CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                                                  XXX

Nr._______/______.2015

Nr._______/_____.2015

CONTRACT DE LUCRĂRI

“Alimentare cu energie electrică a Parcului Acvatic şi Centru de Relaxare Călimăneşti”  în cadrul proiectului  Mirajul Oltului-extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata

(proiectare şi execuţie)

1. În temeiul art. 19 din O.U.G. nr.  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice,  a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

JUDEŢUL VÂLCEA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poştal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont  nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte ..................  şi Director General,  ...........................  în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

Xxx cu sediul în …., telefon …, fax …. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului …., C.U.I. … având cont  … deschis la Trezoreria …. reprezentat prin …..,  în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1.  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obligă să proiecteze, să execute şi să finalizeze lucrarea “Alimentare cu energie electrică a Parcului Acvatic şi Centru de Relaxare Călimăneşti” în cadrul proiectului Mirajul Oltului-extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata,  în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5.  Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor,  este în sumă ................. lei fără TVA, echivalentul a  ................ euro  (Curs euro BNR la data de ................, 1 euro = ......... lei), la care se adaugă TVA în sumă de .............  lei.

5.2.  Preţul total al contractului cu TVA inclus este de ............... lei.

6. Durata contractului.

6.1. Prezentul contract este în vigoare de la data semnării de către părţi până la data admiterii fără obiecţiuni a recepţiei la terminarea lucrărilor, sau, după caz, până la stingerea obiecţiunilor formulate prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

6.2. Prezentul contract produce efecte şi executantul nu este exonerat de răspundere până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi până la eliberarea garanţiei de bună execuţie.

7. Executarea contractului.

7.1.  Perioada de prestare a serviciilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor este de ............... de la semnarea contractului de către ultima parte.

8. Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini nr. .................. – Anexa 1;

- studiul de soluţie elaborat ......................... – Anexa 2;

d) propunerea financiară – Anexa 4;

e) propunerea tehnică – Anexa 5;

f) garanţia de bună execuţie – Anexa 6;

......................................................................

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1.  Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acestuia.

9.2.  Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa organele abilitate în acest scop.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1. (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, executa, finaliza şi întreţine în perioada de garanţie a lucrărilor ce au ca obiect Alimentare cu energie electrică a Parcului Acvatic şi Centru de Relaxare Călimăneşti, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, necesare pentru realizarea contractului.

10.2.  (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Executantul va prevedea în documentaţie, reglementări specifice apărării împotriva incendiilor şi securităţii şi  sănătăţii în muncă;

(3)  Proiectul tehnic  se va preda beneficiarului, în 3 exemplare originale, pe suport hârtie şi în format electronic (piese scrise şi piese desenate) însuşit de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

(4) Pe parcursul elaborării documentaţiei, proiectantul va colabora cu reprezentantul desemnat de Consiliul Judeţean Vâlcea, astfel încât tema de proiectare să fie actualizată cu toate datele rezultate în urma vizitei pe  teren;  Orice modificare şi/ sau completare solicitată de achizitor, în conformitate cu legislaţia în domeniu, se va realiza de către proiectant, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului lucrării.

(5) Lucrările trebuie să fie executate şi finalizate în perioada stabilită la art. 7.1.

10.3.  (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.4.  (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratului  de Stat în Construcţii, data începerii efective a lucrărilor.

(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

(4) Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.5.  Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

1. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

2. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

3. de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul, pe şi în afara şantierului, şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.6.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice/ private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine acestuia.

(3) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie a lucrărilor, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

(4) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea reprezentantului achizitorului.

(5) Eexcutantul are obligaţia de a notifica achizitorul ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a putea fi verificate şi măsurate.

10.7. Eexcutantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantuluicachizitorului la amplasamentul lucrării, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

10.8. Materialele folosite trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţie, executantul având obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului documentele de calitate a acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale.

10.9. Executantul are obligaţia de a notifica în scris identitatea reprezentanţilor săi atestaţi profesional, şi anume,  responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului.

10.10.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale şi din  încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese sau despăgubiri solicitate de terţi în justiţie ca urmare a accidentelor  produse din cauza stării necorespunzătoare a lucrării, în interval de 2 ani de la recepţia finală, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu    excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.11. Prin prezentul contract executantul cedează integral achizitorului drepturile de autor asupra proiectului tehnic.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

-amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

-suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

-căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată.

11.2.  Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult  5 zile de la notificarea executantului.

11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.4.  (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris, identitatea dirigintelui de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii.

11.5. Achizitorul va pune la dispoziţie orice alte informaţii/documente  pe care le deţine, necesare elaborării proiectului tehnic.

11.6. Achizitorul se obligă să recepţioneze documentaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, în termen de 4 zile, în baza unor procese verbale de recepție.

11.7. Achizitorul are obligaţia de a verifica situaţiile de lucrări real executate, însuşite de reprezentantul achizitorului, în maximum 4 zile.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, începând cu ziua următoare, prin prezentul contract, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului pe zi întârziere, dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin.(21) din Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările ulterioare.

12.2.  În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(21) din Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările ulterioare.

12.3.  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, în termen de 15 zile de la data notificării acesteia către cealaltă parte, iar notificarea va fi însoţită de prezentarea motivelor care determină solicitarea de reziliere a contractului, fără altă formalitate sau intervenţie a instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1533 şi art.1535-1536 din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare.

12.4.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă împotriva acestuia din urmă s-a declanşat procedura insolvenţei, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz,  are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1.  Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui  în cuantum de 10% din preţul contractului fără TVA,  printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, valabilă pe perioada derulării contractului, sau prin reţineri succesive din sumele datorate,  potrivit facturilor parţiale,  în termen de 5 zile de la data încheierii contractului.

13.2. În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, precum şi pentru orice alt motiv, executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, pe toată această durată, în maxim 5 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.

13.3. Garanţia de bună execuţie astfel constituită va acoperi întreaga durată de execuţie, inclusiv perioada de garanţie a lucrărilor executate, până la semnarea procesului verbal de recepţie finală.

13.4.  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.5.   Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmeză:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

14. Începerea şi execuţia contractului

14.1. Executantul are obligaţia de a începe execuţia contractului (proiectare şi execuţie)  în terrmen de maxim 3 zile  de la semnarea  contractului.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 - În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute sau

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- cheltuielile suplimentare.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1.  Executantul are obligaţia de a transmite achizitorului documentaţiile tehnice însuşite de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi MLPAT, în vederea recepţionării acestora de către achizitor.

16.2.  (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3.  Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. Rezultatul recepţiei la terminarea lucrărilor va fi consemnat într-un proces verbal semnat de ambele părţi.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1. Perioada de garanţie este de 24 de luni şi curge de la data admiterii fără obiecţiuni a recepţiei la terminarea lucrărilor sau, după caz, de la data stingerii obiecţiunilor formulate prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi până la data admiterii fără obiecţiuni a recepţiei finale.

17.2.  (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este determinată de nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

(4) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia de a întreţine lucrările ce fac obiectul acestui contract.

18. Modalităţi de plată

18.1. Plata facturilor se va efectua în termen de 30 de zile, de la acceptarea documentaţiilor  şi/sau  însuşirea situaţiilor de lucrări real executate , în conformitate cu art. 6, alin. (1) litera c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

18.2. Verificarea situaţiei de lucrări se va realiza în maxim 4 zile de la data înregistrării acesteia de către executant la registratura achizitorului.

18.3. În cazul depunerii unei situaţii de lucrări neconforme cu realitatea, aceasta se va restituii executantului în vederea refacerii.

18.4. Executantul are obligaţia ca în termen de maxim 3 zile lucrătoare să depună situaţia de lucrări modificată corespunzător cerinţelor achizitorului.

18.5. Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive dar în special, datorită unor eventuale litigii, va fi plătită contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu.

18.6. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.7.  Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1.  Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, Anexa 4 la contract.

20. Asigurări

20.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 -Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente

21.1  Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. Cesiunea

22.1 -	Executantul poate cesiona doar creanţele născute din contract, obligaţiile născute din acesta rămânând în sarcina părţilor.

23. Forţa majoră

23.1.  Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4.  Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5.  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1. Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, prin procedura concilierii directe,  disputa se va soluţiona de către instanţele judecatoreşti de la sediul autorităţii achizitoare, potrivit dreptului comun.

25. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1.   (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

26.2.   Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, din care 2 exemplare  pentru achizitor şi 1 exemplar pentru executant.

| ACHIZITOR: | EXECUTANT: |
| --- | --- |

..................................................                                              ..........................................