CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

Direc\ia General` de Asisten\` Social` ]i Protec\ie a Copilului

Str. Tudor Vladimirescu nr. 28, cod 1000 , Rm. V@lcea, Rom@nia

Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270; E-mail: dpcvl@yahoo.co.uk

### PLANUL DE RESTRUCTURARE/{NCHIDERE A INSTITU|IILOR REZIDEN|IALE PENTRU PERSOANELE ADULTE

### CU HANDICAP

Implementarea Strategiei na\ionale ]i Strategiei jude\ene privind protec\ia special` ]i integrarea social` a persoanelor cu handicap [n jude\ul V@lcea urm`re]te cu prioritate:

- Restructurarea institu\ional`

- {nchiderea de institu\ii

- Dezvoltarea de servicii alternative destinate protec\iei speciale ]i recuper`rii

- Prevenirea institu\ionaliz`rii

- Dezinstitu\ionalizarea ]i integrarea [n comunitate sau familie

- SITUA|IA PREZENT~

{n jude\ul V@lcea sunt [nregistrate [n eviden\a DGASPC un num`r de 9965 persoane adulte cu handicap reprezent@nd 3% din totalul popula\iei adulte (31.12.2004).

Num`rul persoanelor insitu\ionalizate era la 01.01.2005, data [nfiin\`rii DGASPC V@lcea, de 508 din care 196 asista\i [n 2 centre de recuperare ]i reabilitare neuropsihic` (CRRN) ]i 312 persoane asistate [n 3 Centre de {ngrijire ]i Asisten\` (CIA) dup` cum urmeaz`:

| Nr. crt. | Centrul reziden\ial | Capacitate | Num`r asista\i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CRRN B`beni | 70 | 72 |
| 2. | CRRN M`ciuca | 120 | 125 |
| 3. | CIA Lunge]ti | 70 | 74 |
| 4. | CIA Z`treni | 150 | 144 |
| 5. | CIA P`u]e]ti M`gla]i | 85 | 94 |
| TOTAL |  | 495 | 508 |

Din totalul de 508 persoane asistate, 433 persoane (85%) au certificat de [ncadrare [ntr-o categorie de persoane cu handicap iar 75 persoane (15%) nu au o astfel de [ncadrare, fiind persoane v@rstnice lipsite [n general de suport familial (media de v@rst` a acestora este de 67 ani.

Situa\ia persoanelor v@rstnice internate [n centrele reziden\iale din jude\ul V@lcea este una mai special` [n contextul analizei noastre [n sensul c` de]i nu au certificate de persoan` cu handicap sunt totu]i persoane dependente social datorit` v@rstei [naintate (maxim 94 ani) care prezint` o serie de afec\iuni care nu sunt considerate handicap (ex. sechele post AVC, pareze, etc.). Gruparea acestora pe centre, respectiv CIA P`u]e]ti - 38 persoane, CIA Lunge]ti - 18 persoane ]i CIA Z`treni - 19 persoane permite [ns` organizarea [n cadrul acestor centre a unor sec\ii/pavilioane destinate special acestei categorii de asista\i.

Gruparea dup` nivelul abilit`\ii [n urma evalu`rii SOS a persoanelor se prezint` astfel:

| Abilitate | Persoane v@rstnice | Persoane cu handicap | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| { | 33 | 59 | 92 |
| M | 21 | 139 | 166 |
| S | 21 | 235 | 256 |
| TOTAL | 75 | 433 | 508 |

{n privin\a situa\iei centrelor de asisten\` ]i / sau recuperare, situa\ia era urm`toarea:

{n 4 centre, au fost demarate din anul 2003 lucr`ri de extindere a capacit`\ii sau de modernizare a cl`dirilor, utilit`\ilor ]i echipamentelor din fonduri asigurate de Ministerul Integr`rii Europene, dup` cum urmeaz`:

| Centrul | Lucr`ri | Valoare (md lei) |
| --- | --- | --- |
| CRRN B`beni | Extindere, prin construirea unui pavilion nou cu 50 locuri (nu sunt acoperite [nc` fondurile pentru dot`ri) | 5,2 |
| CRRN M`ciuca | Modernizare / reabilitare (central` termic`, sp`l`torie, b`i) | 4,6 |
| CIA Lunge]ti | Amenajarea unui pavilion cu 50 locuri | 5 |
| CIA Z`treni | Reabilitare bloc alimentar, alimentare cu ap` potabil` | 3,3 |
| TOTAL |  | 18,1 |

Toate lucr`rile men\ionate au termen de finalizare trim. III 2005.

1. Centrul de Recuperare ]i Reabilitare Neuropsihiatric` B`beni

Conform H.G. nr. 162/2000, Centrul de Recuperare ]i Reabilitare  Neuropsihic` Minori a trecut în anul 2000 în subordinea Direc\iei Jude\ene pentru Protec\ia Drepturilor Copilului Vâlcea care gazduia pe langa 147 copii si 43 persoane cu varsta peste 18 ani. Acest fapt a impus realizarea unui nou Centru de Reabilitare Neuropsihic` pentru tinerii cu handicap sever, cu varsta între 18 ]i 35 de ani. S-a realizat în acest sens un proiect cu finan\are în sistem de parteneriat între S.S.P.H., I.S.T.P.H. Vâlcea ]i Consiliul Local B`beni, în vederea construirii de spa\ii de cazare pentru 50 de persoane.

În prezent num`rul persoanelor devenite adulte din centrul pentru copiii cu dizabilitati a crescut cu inca 30 persoane fiind propus spre finan\are Ministerului Integrarii Europene un nou proiect pentru crearea unui nou corp de cl`dire pentru înc` 50 de persoane. Cererea de finantare a fost aprobata.

2. Centrul de Îngrijire ]i Asisten\` Lunge]ti situat la 16 km. de Municipiul Dr`g`]ani, asigur` servicii specifice pentru un num`r de 80 persoane de vârsta a  treia înc` din anul 1962 în fostele chilii ale Mân`stirii Lunge]ti. Aceast` cl`dire construit` în anul 1696, renovat` în 1957 a fost dat` în folosin\` nelimitat` Sfatului Popular al Regiunii Pite]ti, Sec\ia S`n`tate ]i Prevederi Sociale cu specifica\ia c` trebuie respectat în continuare regimul monumentelor istorice.Conform procesului verbal nr. 435/18.04.1994 precum ]i a legisla\iei în vigoare (Legea nr. 10/2001), cl`direa a fost revendicat` ]i ob\inut` de c`tre Episcopia Râmnicului.

|inând cont de vechimea impresionant` a cl`dirii s-a impus c`utarea unei solu\ii viabile pentru identificarea ]i ob\inerea unei cl`diri proprii. În\elegând situa\ia, Consiliul Local Lunge]ti a cedat prin vânzare C`minului Spital dreptul de proprietate asupra a trei cl`diri precum ]i terenul aferent acestora (6099 mp.), urmând s` se amenajeze spa\iile care s` corespund` cerin\elor ]i priorit`\ilor comunitare de asisten\` a persoanelor vârstnice.Pentru realizarea obiectivelor propuse în prezent se deruleaz` cu sprijinul Ministerului Integrarii Europene proiectul de reabilitare a unui pavilion de 50 locuri.

3. Centrul de Îngrijire ]i Asisten\` Z`treni

Înc` din 1965, în comuna Z`treni exista un "Centru de Îngrijire ]i Asisten\`", compus dintr-un corp cazare p +1, sp`l`torie - parter, pavilion administrativ- parter, cabinet mediacal parter, anexe gospod`re]ti ]i o cantin` amenajat` într-un spa\iu impropriu drept pentru care s-a propus un proiect în parteneriat cu Ministerul Integrarii Europene pentru realizarea unui spa\iu care s` corespund` nevoilor de preg`tire ]i servire a hranei pentru persoanele asistate, spa\iu ce va fi în concordan\` cu standardele interne ]i europene pentru asigurarea condi\iilor optime de igien` ]i func\ionalitate.

4. Centrul de Recuperare ]i Reabilitare Neuropsihiatric` M`ciuca

În comuna M`ciuca a existat în anul 1971 un C`min Spital pentru copii cu deficie\e neuropsihice având o capacitate de 60 de locuri. Acest c`min a suferit modific`ri succesive fiind transformat în anul 1973 în C`min Spital Pentru Bolnavi Cronici Adul\i cu un num`r de 73 de locuri,  iar din anul  1977 devenind C`min Spital pentru Persoanele cu Handicap Neuropsihic - adul\i. În urma cutremurului din 04.03.1977,  cl`direa fiind afectat`, a necesitat repara\ii în cea mai mare parte.

Din anul 2000 C`minul Spital a devenit Centru de Recuperare ]i Reabilitare Neuropsihiatric`. În prezent, se afl` în derulare un proiect care vizeaza imbunatatirea conditiilor de gazduire.

5. Centrul de Îngrijire ]i Asisten\` P`u]e]ti-M`gla]i

Centrul de ingrijire ]i Asisten\` Pau]esti-M`gla]i func\ioneaz` în prezent în localul fostei mân`stiri din satul Valea Cheii (S`r`cine]ti) din Comuna P`u]e]ti M`gla]i, la o mic` distan\`, cca 13 km, de municipiul Rm. Valcea.

În prezent, centrul asigur` servicii de îngrijire si asisten\` social` unui numar de 105 beneficiari, a caror vârst` este cuprins` între 40-93 de ani, cu o patologie divers`. Actualul Centru functioneaza din anul 1961 prin contopirea C`minelor de b`trâni din ora]ul Pite]ti ]i respectiv Râmnicu Vâlcea, ambele din aceea]i regiune, conform Deciziei nr.1637/1961 a Comitetului Executiv al Regiunii Arge].

Conform noii legisla\ii în vigoare (Legea 10/2001) cl`direa, construit` în anul 1864, a fost revendicat` de c`tre Episcopia Râmnicului, pe de-o parte, iar pe de alt` parte condi\iile existente, datorit` vechimii acestei cl`diri, sunt necorespunzatoare ]i improprii, motive temeinice ce impun ob\inerea unei cl`diri care s` corespund` normelor sanitare ]i sociale impuse (Anexa 3 Harta institutiilor de protectie a persoanelor adulte cu handicap).

.

Nevoi identificate

Evalu`rile f`cute de personalul specializat al DGASPC V@lcea dar mai ales de speciali]ti independen\i (SERA Rom@nia) au condus la urm`toarele concluzii:

- CRRN B`beni ofer` [n general condi\ii de [ngrijire ]i recuperare, fiind apreciat cu un punctaj general de 459,57 puncte fa\` de un maxim stabilit prin grila de evaluare de 676,98 puncte, respectiv 67,89%.

Recomand`rile vizeaz` [n special completarea organigramei cu personal de specialitate (pshiholog, neurolog, kinetoterapeut, asistent social);

- CRRN M`ciuca [ntrune]te cea mai sc`zut` cot` de evaluare, 265,56 puncte (39%). Constatarea evaluatorilor a fost aceea c` "loca\ia centrului este inadecvat` tipului de handicap al asista\ilor". Recomand`rile vizeaz` [nchiderea centrului.

{n prezent se analizeaz` posibilitatea g`sirii unor loca\ii corespunz`toare obiectivului principal al centruuli, [n paralel cu dezvoltarea unor servicii alternative, personalizate ]i adecvate nevoilor abilit`\ilor asista\ilor;

- CIA Lunge]ti [ntrune]te 315,30 puncte (46,57% din punctajul maxim). Prin darea [n folosin\` a noii loca\ii se estimeaz` c` [n acest centru condi\iile se vor [mbun`t`\i sim\itor.

- CIA Z`treni a fost apreciat ca un centru care se apropie de standardele de [ngrijire ]i asisten\` [ntrunind 508,63 puncte respectiv 75,13% din punctajul maxim (cel mai [nalt punctaj [ntre centrele din jude\ul V@lcea).

Recomand`rile vizeaz` de asemenea acoperirea necesarului de personal de specialitate (psiholog, neurolog, kinetoterapeut, stomatolog).

- CIA P`u]e]ti, de]i apreciat cu 422,30 puncte, 62,38% din punctajul maxim, trebuie [nchis, a]a cum am men\ionat, datorit` schimb`rii situa\iei juridice a cl`dirilor ]i terenurilor care g`zduiau centrul ]i care urmeaz` a fi retrocedate Episcopiei R@mnicului [n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001

- OBIECTIVE

Obiective generale

Urmare a analizei situa\iei ]i datelor prezentate pentru fiecare institu\ie DGASPC V@lcea ]i-a stabilit urm`toarele obiective de politic` instiu\ional` p@n` la sf@r]itul anului 2010:

- Redefinirea manadatului fiec`rei institu\ii, \in@nd cont de modific`rile ce se vor produce [n structura ]i num`rul beneficiarilor, serviciilor ]i alte nevoi identificate;

- Remodularea spa\iilor ]i dotarea lor conform noului mandat ]i standardelor specifice;

- Reducerea capacit`\ii ]i num`rului de beneficiari [n unele institu\ii;

- {nchiderea unora dintre institu\ii;

- Dezvoltarea de servicii alternative, adecvate nevoilor beneficiarilor;

- Formarea ini\ial` ]i continu` a personalului din centre ]i serviciile nou create.

- {n privin\a serviciilor alternative, potrivit nevoilor identificate pentru persoanele cu handicap ]i posibilit`\ilor de reintegrare a lor [n societate DGASPC V@lcea consider` necesar` dezvoltarea de:

- Locuin\e protejate / c`su\e de tip familial

- Locuin\e de grup

- Centre / servicii de integrare prin terapie ocupa\ional`

- Centre de recuperare reabilitare pentru persoane v@rstnice

- Centru jude\ean de criz`

- Centru jude\ean de resurse

- C`mine pentru persoane v@rstnice

- Servicii de asisten\` ]i sprijin la domiciliu

#### Obiective specifice

- Pornind de la nevoile depistate ]i urm`rind [n principal cre]terea calit`\ii vie\ii persoanelor institu\ionalizate ]i reintegrarea comunitar` sau familial` a acestora, obiectivele specifice, [n func\ie de situa\ia fiec`rui centru ar fi urm`toarele:

- Restructurarea CRRN B`beni

| Categorii de asista\i |  | - Nr. asista\i |
| --- | --- | --- |
| - f`r` certificat de [ncadrare [ntr-un grad de handicap |  | - 0 |
| - cu certicat de [ncadrare [ntr-o categorie de handicap | Abilitate {nalt` | - 4 |
|  | - Abilitate Medie | - 30 |
|  | - Abilitate Sc`zut` | - 38 |
| - Total |  | - 72 |

- Mandatul centrului va r`m@ne cel de recuperare ]i reabilitare neuropshiatric` av@nd [n vedere categoriile de asista\i.

- Restructurarea centrului presupune extinderea capacit`\ii prin darea [n folosin\` a unui pavilion nou cu 50 de locuri dar ]i diversificarea serviciilor.

- Modalit`\i de realizare:

- {nfiin\area unui Centru de integrare prin terapie ocupa\ional` pentru 24 reziden\i [n pavilionul de 35 locuri;

- Achizi\ionarea unei locuin\e protejate pentru 4 reziden\i cu abilit`\i ridicate;

- {nfiin\area unui Centru de criz` [n pavilionul de 25 locuri;

- {nfiin\area unor servicii de kinetoterapie, hidroterapie ]i meloterapie;

- {ncadrare personal de specialitate;

- Transformarea centrului [n Complex de recuperare ]i reabilitare neuropsihiatric`.

- Rezultate a]teptate:

- Integrarea ocupa\ional` iar [ntr-o a doua etap` [nfiin\area unui atelier protejat;

- Respectarea standardelor de calitate [n privin\a serviciilor ]i num`rului persoanelor asistate;

- Cre]terea nivelului de [ngrijire ]i asisten\`.

- Restructurare CRRN M`ciuca (p@n` la [nchidere)

| Categorii de asista\i |  | - Nr. asista\i |
| --- | --- | --- |
| - f`r` certificat de [ncadrare [ntr-un grad de handicap |  | - 2 |
| - cu certicat de [ncadrare [ntr-o categorie de handicap | Abilitate {nalt` | - 20 |
|  | - Abilitate Medie | - 46 |
|  | - Abilitate Sc`zut` | - 56 |
| - Total |  | - 124 |

- Av@nd [n vedere lucr`rile de investi\ii derulate [n perioada 2003 - 2005, restructurarea centrului se am@n` pentru o a doua etap` (2006 - 2010) fiind necesare g`sirea unor loca\ii corespunz`toare pentru g`zduirea serviciilor alternative ]i a unor surse de finan\are a procesului de restructurare.

- Modalit`\i de realizare:

- {nfiin\area unui Centru de integrare prin terapie ocupa\ional` cu 20 de locuri care va g`zdui 20 de persoane;

- {nfiin\area unui Centru de recuperare ]i reabilitare cu 50 de locuri care va g`zdui 46 persoane;

- {nfiin\area a dou` centre de recuperare ]i reabilitare neuropsihiatrioc` a c@te 30 locuri/centru [n care vor fi g`zduite 56 persoane cu abilitate sc`zut` urm@nd ca CRRN M`ciuca s` fie [nchis.

- Rezultate a]teptate:

- Diversificarea serviciilor de recuperare [n func\ie de nevoile persoanelor asistate;

- Diminuarea capacit`\ii serviciilor la nivelul standardelor.

- Restructurare CIA Lunge]ti

| Categorii de asista\i |  | - Nr. asista\i |
| --- | --- | --- |
| - f`r` certificat de [ncadrare [ntr-un grad de handicap |  | - 18 |
| - cu certicat de [ncadrare [ntr-o categorie de handicap | Abilitate {nalt` | - 22 |
|  | - Abilitate Medie | - 18 |
|  | - Abilitate Sc`zut` | - 16 |
| - Total |  | - 74 |

- Mandatul centrului se p`streaz`.

- {n urma lucr`rilor de investi\ii pentru amenajarea unui nou pavilion de 50 locuri ([n 2005) vor putea fi separate persoanele cu handicap de persoanele v@rstnice ]i diversificarea serviciilor.

- Modalit`\i de realizare

- Amenajarea a 4 locuin\e protejate, a 4 locuri pentru persoanele cu abilitate ridicat`;

- {nfiin\area unui C`min pentru v@rstnici [n pavilionul de 20 locuri (pentru 18 reziden\i);

- Reducerea num`rului de reziden\i la maxim 40 [n Centrul de [ngrijire ]i asisten\` (CIA) ce va fi g`zduit [n pavilionul ce va fi dat [n folosin\` [n anul 2005.

- Rezultate a]teptate

- Respectarea standardelor de calitate a serviciilor oferite persoanelor cu handicap;

- Respectarea standardelor [n privin\a gradului de ocupare a loca\iilor conform destina\iilor lor;

- Crearea unui serviciu de protec\ie a persoanelor v@rstnice;

- Integrarea a 16 persoane [ntr-o comunitate urban` prin achizi\ionarea de locuin\e protejate.

- Restructurare CIA Z`treni (p@n` la [nchidere)

| Categorii de asista\i |  | - Nr. asista\i |
| --- | --- | --- |
| - f`r` certificat de [ncadrare [ntr-un grad de handicap |  | - 19 |
| - cu certicat de [ncadrare [ntr-o categorie de handicap | Abilitate {nalt` | - 7 |
|  | - Abilitate Medie | - 26 |
|  | - Abilitate Sc`zut` | - 92 |
| - Total |  | - 144 |

- Mandatul centrului se p`streaz`. Motivele care impun restructurarea centrului \in de tipologia ]i categoriile de persoane asistate, precum ]i de nevoia de dezvoltare de servicii adecvate, [n m`sura atragerii de fonduri.

- Modalit`\i de realizare

- Construrea unei locuin\e protejate pentru 10 locuri;

- {nfiin\area unui Centru de recuperare ]i reabilitare pentru persoane v@rstnice cu handicap cu o capacitate de 50 locuri ([n etapa I);

- Diminuarea capacit`\ii CIA Z`treni la 50 de locuri ([n etapa II);

- Crearea unui Centru de integrare prin terapie ocupa\ional`;

- {nfiin\area unui serviciu/c`min pentru persoane v@rstnice [n pavilionul de 40 locuri;

- Formarea profesional`, ini\ial` ]i continu` a personalului angajat;

- Angajarea personalului de specialitate.

- Rezultate a]teptate

- Respectarea standardelor de calitate a serviciilor oferite persoanelor cu handicap;

- Respectarea standardelor privind condi\iile de g`zduire;

- {nfiin\area unui serviciu de protec\ie a persoanelor v@rstnice;

- Recuperarea prin terapie ocupa\ional` ]i integrare comunitar` a persoanelor cu abilit`\i practice.

- {nchiderea CIA P`u]e]ti M`gla]i

| Categorii de asista\i |  | - Nr. asista\i |
| --- | --- | --- |
| - f`r` certificat de [ncadrare [ntr-un grad de handicap |  | - 36 |
| - cu certicat de [ncadrare [ntr-o categorie de handicap | Abilitate {nalt` | - 12 |
|  | - Abilitate Medie | - 19 |
|  | - Abilitate Sc`zut` | - 27 |
| - Total |  | - 94 |

- Centrul va fi [nchis. Urmeaz` a fi dezvoltate servicii alternative care s` r`spund` nevoilor de [ngrijire pe categorii de asista\i.

- Modalit`\i de realizare

- {nfiin\area unui CIA pentru 40 locuri [n localitatea Milcoiu, jude\ul V@lcea;

- {nfiin\area unui CIA pentru 20 locuri [n ora]ul B`ile Govora, jude\ul V@lcea;

- Serviciu de sprijin pentru integrare / reintegrare comunitar` ]i familial`;

- Diferen\a de 36 persoane f`r` handicap va fi orientat` c`tre centrele medico-sociale L`de]ti ]i Sine]ti.

- Rezultate a]teptate

- {mbun`t`\irea standardelor de calitate a serviciilor oferite persoanelor cu handicap;

- Separarea persoanelor cu handicap de persoanele v@rstnice asistate;

- Cre]terea calit`\ii serviciilor de [ngrijire ]i asisten\`;

- Asigurarea cu personal de specialitate pe tipuri de servicii ]i formarea personalului.

- La nivel jude\ean este necesar [nfiin\area unui "Centru jude\ean de criz`" cu minim 30 locuri pentru rezolvarea situa\iilor de urgen\`, preluarea reziden\ilor din alte jude\e ]i evaluarea solicitan\ilor sau reziden\ilor prelua\i [n vederea repartiz`rii lor pe centre [n func\ie de nevoile de [ngrijire ]i/sau recuperare.

- Structura detaliat` a planului de restructurare/[nchidere a institu\iilor reziden\iale pentru persoanele adulte  cu handicap ]i m`surile ce pot duce la realizarea acestuia sunt prezentate [n anexa ce face parte integrant` din prezentul Plan de [nchidere, realizat` conform machetei propuse de Autoritatea Na\ional` pentru Persoanele cu Handicap.

- Director executiv,

- Dr. Nicolae Badea