J38/683/1997

Go

ora

C

T

Râmnicu Vâlcea  Str. Industriilor  Nr.1   Cod P:240050    C.U.I. 10102377

Tel: 0250/ 733601, 733602   Fax 0250/ 733603

Cont RO45RNCB0263006180570001 Lei ; RO55RNCB0263006180570015 Euro

###### BCR  Sucursala  Rm.Valcea

# Capital social subscris si varsat : 18,609,437,50lei

Catre

Consiliul Judetean Valcea

Nota justificativa

Privind strategia SC CET Govora SA de realizare a investitiilor de retehnologizare si dezvoltare pentru functionarea pe termen lung.

Prezenta strategie se bazeaza pe rezultatele “Studiului de Fezabilitate pentru retehnologizarea si dezvoltarea Centralei Electrice de Termoficare Govora pentru functionarea cu doua cazane pe lignit si cu un cazan pe huila” si prezinta principalele obiective de investitii, economice, comerciale si organizatorice vizate in perioada 2007-2012 pentru a asigura functionarea CET Govora in urmatorii 20 de ani.

CET Govora va trebui sa parcurga o perioada de transformari foarte importante astfel ca in anul 2013 sa se afle in situatia de a asigura intregul necesar de energie electrica si termica pe piata locala in conditii de eficienta economica si respectind conditiile de mediu.

Orientarea strategica este aceea de asigura 100% necesarul de energie electrica si termica al consumatorilor industriali de pe Platformei Industriala Sud si a consumatorilor de caldura in sistem centralizat din municipiul Ramnicu Valcea.

In acest scop capacitatea de productie eficienta de electricitate va fi marita cu 120%. Au fost luate in calcul cresterile de consum de energie termica sub forma de abur atit la OLTCHIM (cu cca 25%) cit si la US Govora (cu pina la 135%). Consumul de energie termica sub forma de apa fierbinte pentru incalzirea urbana este relativ stabil si nu va modifica curba de sarcina energetica a CET Govora pe termen lung.

Stabilitatea acestei piete va fi asigurata de:

- Serviciul de distributie a caldurii urbane in mun Rm Valcea este concesionat de CET Govora pina in anul 2025 iar gradul de acoperire al consumatorilor individuali este de peste 92%; serviciile oferite de CET Govora sunt la nivelul cerintelor consumatorilor si preturile oferite pentru acest produs sunt la nivelul de suportabilitate al clientilor;

- CET Govora a incheiat un acord cadru pe 10 ani pentru furnizare de energie electrica si termica cu societatea care a preluat US Govora si termenii acestui acord permit cresterea productiei de soda si respectiv a livrarii de abur industrial de la 75t/h la 175t/h pina in anul 2010;

- OLTCHIM are in vedere dezvoltarea unor capacitati noi de productie si modernizarea altor capacitati; efectul majorarii productie dar si a diminuarii consumurilor specifice de abur determina o crestere de la 210 t/h pina la 260 t/h in anul 2009.

- Piata locala de electricitate nu poate fi acoperita de CET Govora decit in proportie de 40 % in prezent; apropierea de consumatori industriali (OLTCHIM si US Govora) care au o curba de consum stabila sunt elemente care sa determine o actiune pentru dezvoltarea in acest domeniu. Practic este necesar realizarea unui grup energetic nou care sa se adauge schemei de cogenerare actuale si care sa asigure producerea de electricitate cu eficienta si cu grad mare de siguranta.

- Nivelul de emisii CO2 alocat si rezervat pentru noile capacitati ale CET Govora prin Planul National de Alocare permit atingerea acestor nivele de productie;

- CET Govora va respecta obligatia legala de a realiza, pina in anul 2010, un procent de 8.3% (cca 16MW) din energie electrica furnizata pe baza de combustibili regenerabili sau alternativ - energie verde;

- Pe toata durata realizarii lucrarilor de investitii nu se va intrerupe alimentarea cu energie termica a consumatorilor.

Dezvoltarea in scopul cresterii capacitatii electrice are in vedere inlaturarea pericolului aparitiei unui alt producator pe piata locala dar si majorarea cifrei de afaceri a CET Govora de la 60 la 100 milioane euro in anul 2010 in conditii in care tarifele actuale la toate cele trei produse se vor majora doar ca urmare a cresterilor preturilor la combustibili (pondere 65%) a salariilor (pondere 20%) si a cheltuielilor materiale (pondere 15%); acasta curba de crestere este convenita cu clientii.

Tarifele acuale:

- Energie electrica = 42 euro/MWhe;

- Energie termica-abur = 18 euro/MWht;

- Energie termica- apa fierbinte 35 euro/MWht.

nu vor suferii corectii majore ca urmare a realizarii investitiilor.

CET Govora este o centrala electrica pe carbune si strategia de a pastra acest tip de combustibil se dovedeste corecta economic in contextul cresterii continue a preturilor la hidrocarburi: gaze naturale si pacura. Carbunele genereaza insa probleme in ceea ce priveste poluarea mediului ambiant: emisii poluante in atmosfera la cosul de fum, cenusa si produse de desulfurare care trebuiesc depozitate dar si emisii de CO2 - gaz cu efect de sera supus monitorizarii.

### Termenele legale impuse pentru respectarea unor limite si conditii privind poluarea mediului decurg in perioada urmatoare:

- Anii 2010, 2011 - termene pentru respectarea limitelor de emisii pulberi si respectiv NOx si SO2 la cosul de fum al cazanului C7;

- Anul 2011 termenul de inchidere a actualului depozit de cenusa;

- Anii 2012, 2013 - termene pentru respectarea limitelor de emisii pulberi si respectiv NOx si SO2 la cosul de fum al cazanele C5 si C6;

Trebuie mentionat ca lignitul din exploatarea miniera Berbesti genereaza prin arderea in cazan o cantitate importanta de substante poluante: cenusa 33% (adica 370.000 t/an/cazan); SO2 5800mg/Nm3 si ca urmare a continutului redus de carbon nu permite un randament mai mare de 85%. Pentru carbunii superiori aceste valori sunt : cenusa 10-15% (adica 35.000t/an/cazan); SO2 500 maxim 950 mg/Nm3 , continutul de carbon este 72-74% iar randamentul asteptat este de 91-92%.

Solutia optima de retehnologizare, cu o rata interna de recuperare de 19.9% o reprezinta conversia celor trei cazane pe huila.

Avind in vedere dificultatile care pot apare la aprovizionarea cu carbune din import si existenta unei surse aproiate de carbune consultantul MVV Consulting a analizat in cadrul studiului de fezabilitate posibilitatea pastrarii actualului nivel de consum de carbune inferior local la 2.2 milioane tone/an si dezvoltarea unei capacitati energetice pe carbune din import. In acesta varianta pe care o propunem spre avizare in Consiliul Judetean Valcea rata interna de recuperare este 8.2% - o valoare acceptabila in conditiile in care sunt rezolvate urmatoarele probleme:

- Adoptarea unei solutii alternative de depozitatre a cca 350000 t/an de cenusa si produse de desulfurare sub forma de slam dens-deseu inert la o cariera de carbune epuizata la Berbesti; acest lucru are in vedere diminuarea cheltuielilor pentru amenajarea noului depozit de cenusa la nivelul celor aferenta variantei trecerii integrale pe huila;

- Accesarea cu prioritate de catre CET Govora a fondurilor necesare pentru investitiile de protectie a mediului si pentru eficienta energetica insumind 30% din necesarul de investitii respectiv cca 45 milioane euro;

- Realizarea unui parteneriat public privat prin care sa se acceseze cca 13% din necesarul de finantare a proiectului fie prin investitii directe fie prin emisii de titluri de valoare, etc;

- Profitul obtinut ca urmare a realizarii proiectului aferent cotei actionarului majoritar (87%) Consiliul Judetean Valcea va fi in totalitate destinat acoperirii investitiilor si recapitalizarii societatii CET Govora.

- Investitiile care genereaza eficienta economica sau cele care sunt scadente conform Autorizatiei Integrate de Mediu se vor realiza cu prioritate in urmatorii 3 ani:

- Monitorizarea emisiilor poluante la cosurile de fum aferente cazanelor pe carbune;

- Monitorizarea si dispecerizarea bilantului energetic pe conturul CET Govora: masurare on line a combustibilului consumat si aenergiee electrice si termice livrate-monitorizare la Registrul CO2;

- Retehnologizarea pe huila a cazanului C7 si dotarea cu arzatore cu NOx redus;

- Realizarea instalatiei de desulfurare si desprafuire pentru cazanul C7;

- Modernizarea electrofiltrelor la cazanul C6;

- Montarea turbinelor cu abur in contrapresiune pentru eficientizarea producerii de abur industrial la 6 bar, 13 bar si 35 bar;

- Montarea unei noi turbine cu abur in condensatie cu putere peste 80 MW;

- Rerabilitare turnurilor de racire si realizarea unei noi instalatii de apa de racire;

- Modernizarea sistemului intern de producere a agentului termic primar de termoficare– apa fierbinte;

- Instalatii pentru recuperarea uscata a cenusii si prepararea a slamului dens;

- Noul depozit de cenusa in comuna Mihaesti; avem in vedere faptul capacitatea de depozitate a acualului depozit din Galicea se va fi epuizat in anul 2008;

- Realizarea facilitatilor pentru transportul si descarcarea cenusii la cariera Panga-Berbesti;

- Continuarea programului de reabilitate a instalatiilor de transport si distributie a agentului termic urban;

- Realizarea instalatiilor energetice pentru producerea de energie verde: 
- o turbina cu gaze si cazan recuperator pentru utilizarea hidrogenului evacuat in atmosfera la OLTCHIM;
 - instalatii de coincinerare de biomasa la cazanul C7 pe huila.

Aceste investitii sunt comune si variantei optime economic iar realizarea lor va permite o analiza bazata pe date concrete in viitor.

Ca urmare a aprobarii studiului de fezabilitate SC CET Govora va organiza in cel mai scurt timp o licitatie restrinsa oentru contractarea Consultantei tehnice pentru realizarea pina la jumatatea anului 2007 a Raportului de finantare bazat pe Proiectul tehnic general, pe Proiectul de mediu si pe Proiectul de personal.

Finanaterea proiectului va necesita apoi contractarea, prin licitatie, a consultantei financiare si a imprumuturilor bancare precum si perfectarea parteneriatului public privat.

Toate acestea sunt actiuni cu caracter pregnant de noutate si vor genera schimbari la nivel organizatoric si functional a SC CET Govora SA.

Pentru CET Govora pericolul cel mai mare este acela de nerealizare a Proiectului de retehnologizare si dezvoltare. Noi consideram ca o decizie favorabila a Consiliului Judetean este oportuna in acest moment.

- Responsabilitatea pe care ne-o asumam impreuna, in sensul demararii acestui proiect rezida mai ales din importanta economica pe care o are CET Govora pentru Platforma chimica si ca principal furnizor de caldura in municipiul Rm Valcea

Va multumim pentru intelegerea si sprijinul dumneavoastra

10.11.2006

Director Genaral

#### Mihai Balan